## BBDD
AREA | FUENTE | INFO | ACCESO SSPBE | ACCESO TBP | DESTINO | INGESTA | REUNION FUNCIONAL | OBSERVACIÓN ACCESO | CARACTERÍSTICAS | ETAPA | ANÁLISIS DE CALIDAD | NOTA
MEGC | BBDD | SIU | DISPONIBLE | N/A | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  |  | 1 | REALIZADO
MEGC | BBDD | GOET | DISPONIBLE | N/A | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  |  | 2 | REALIZADO
MEGC | BBDD | MOODLE | DISPONIBLE | N/A | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  |  | 1 | REALIZADO
MEGC | BBDD | SIENFO | DISPONIBLE | N/A | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  |  | 1 | REALIZADO
MDEyP | BBDD | CRM EMPLEO | DISPONIBLE | ? | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  |  | 2 | PENDIENTE
MDHyH | BBDD | CRM SOCIO LABORAL | DISPONIBLE | N/A | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  |  | 1 | REALIZADO
MDEyP | BBDD | PORTAL EMPLEO | DISPONIBLE | ? | DATA LAKE | PENDIENTE | ? |  |  | 2 | PENDIENTE
MEGC | BBDD | GESTION ADULTOS | DISPONIBLE | ? | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  |  | 2 | PENDIENTE
MEGC | BBDD | IEL | DISPONIBLE | N/A | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  |  | ? | PENDIENTE
MEGC | BBDD | FORMULARIO CAC | DISPONIBLE | N/A | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  |  | ? | PENDIENTE
MEGC | BBDD | FORMULARIO INGLES | EN PROCESO | ? | DATA LAKE | ? | ? |  |  | 2 | PENDIENTE
MEGC | BBDD | PLATAFORMA INGLES | ? | ? | DATA LAKE | ? | ? |  |  | ? | PENDIENTE
MEGC | BBDD | BECAS (Griergson y superior) | ? | ? | DATA LAKE | ? | ? |  |  | ? | PENDIENTE
MEGC | BBDD | AyCS (Acreditación y Certificación de Saberes) | ? | ? | DATA LAKE | ? | ? |  |  | ? | PENDIENTE
TRANSVERSAL | CSV | AFIP-AGIP | ? | ? | DATA LAKE | ? | ? |  |  | 2 | PENDIENTE
TRANSVERSAL | CSV | SINTYS | ? | ? | DATA LAKE | ? | ? |  |  | ?
TRANSVERSAL | EXCEL | MAESTRO DE PROGRAMAS | DISPONIBLE | N/A | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  | En construcción | ?
TRANSVERSAL | EXCEL | MAESTRO DE CAPACITACIONES | DISPONIBLE | N/A | DATA LAKE | INGESTADO | ? |  | En construcción | ?
Identificar la periodicidad para la aplicación de los indicadores
Asignación de responsables para la ejecución
Selección de herramienta para implementación

## Gantt
|  |  | TRUE | Realizado
|  |  |  | Requerimiento pendiente por recibir o confirmar |  |  | Sprint 26 | [13 empty] | Sprint 27 | [13 empty] | Sprint 28 | [13 empty] | Sprint 29 | [13 empty] | Sprint 30 | [13 empty] | Sprint 31 | [13 empty] | Sprint 32 | [13 empty] | Sprint 33 | [13 empty] | Sprint 34 | [13 empty] | Sprint 01 | [13 empty] | Sprint 2 | [13 empty] | Sprint 3 | [13 empty] | Sprint 4 | [13 empty] | Sprint 5 | [13 empty] | Sprint 6 | [13 empty] | Sprint 7 | [13 empty] | Sprint 8 | [13 empty] | Sprint 9 | [13 empty] | Sprint 10 | [13 empty] | Sprint 11 | [13 empty] | Sprint 12 | [13 empty] | Sprint 13 | [13 empty] | Sprint 14 | [13 empty] | Sprint 15 | [13 empty] | Sprint 16 | [13 empty] | Sprint 17 | [13 empty] | Sprint 18 | [13 empty] | Sprint 19 | [13 empty] | Sprint 20 | [13 empty] | Sprint 21 | [13 empty] | Sprint 22
|  |  |  | Stopper o actividad que depende de una actividad previa |  |  | Septiembre 2022 | [25 empty] | Octubre 2022 | [30 empty] | Noviembre 2022 | [29 empty] | Diciembre 2022 | [30 empty] | Enero 2023 | [30 empty] | Febrero 2023 | [27 empty] | Marzo 2023 | [30 empty] | Abril 2023 | [29 empty] | Mayo 2023 | [30 empty] | Junio 2023 | [29 empty] | Julio 2023 | [30 empty] | Agosto 2023 | [30 empty] | Septiembre 2023
 | time axis 2022-09-05 to 2023-11-12
|  |  |  | ETAPA 1: ARMAR MODELO VECINO - TRAYECTORIA EDUCATIVA | status | Responsable | time axis 2022-09-05 to 2023-11-12
1. | 1 |  |  | TRASPASO KNOWHOW DISCOVERY |  | -
1. | 1. | 1 |  | Analizar prioridades definidas para organizar el traspaso de la info | TRUE | TBP
1. | 1. | 2 |  | Revisión de la documentación disponible y proceso | TRUE | TBP
1. | 1. | 3 |  | Reuniónes de traspaso de conocimiento | TRUE | TBP
1. | 1. | 4 |  | Hacer listado preliminar de tareas | TRUE | TBP
1. | 1. | 5 |  | Incluir entidades en el DER | TRUE | TBP
1. | 1. | 6 |  | Definir los MVP según prioridades | TRUE | TBP | bar: 2022-09-05 to 2022-09-09
1. | 1. | 7 |  | Armar Gantt preliminar | TRUE | TBP | bar: 2022-09-05 to 2022-09-09; 2022-09-12 to 2022-09-16
1. | 1. | 8 |  | Hacer discovery entidad Establecimiento | TRUE | GCBA
1. | 1. | 9 |  | Realizar el discovery del atributo de oportunidades de formación y definir si se incluye de acuerdo a la calidad de la información | FALSE | GCBA - NO SE VA A INCLUIR EN EL MODELO | bar: 2022-09-05 to 2022-09-09; 2022-09-12 to 2022-09-16
1. | 1. | 10 |  | Definiciones del catálogo de Programa-Capacitación (Cód y Sistema) | TRUE | GCBA | bar: 2022-09-05 to 2022-09-09; 2022-09-12 to 2022-09-16
1. | 1. | 11 |  | Armar nuevo DER conceptual con las entidades relevadas | TRUE | TBP | bar: 2022-09-05 to 2022-09-09; 2022-09-12 to 2022-09-16
1. | 1. | 12 |  | Incluir en el nuevo DER conceptual los atributos relevados | TRUE | TBP | bar: 2022-09-05 to 2022-09-09; 2022-09-12 to 2022-09-16
1. | 2. |  |  | MVP1. Entidad Vecino |  | -
1. | 2. | 1 |  | Identificación de la llave primaria de la Entidad | TRUE | TBP | bar: 2022-09-19 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30
1. | 2. | 2 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-09-19 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30
1. | 2. | 3 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-09-19 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30
1. | 2. | 4 |  | Armar vista unificada de personas de cada una de las base para obtener la llave del broker y el envio a sintys. Almacenar Base origen y código origen | TRUE | TBP | bar: 2022-09-19 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30
1. | 2. | 5 |  | Analizar dato de barrio vulnerable o complejo habitacional, inclusión en el modelo y datos | FALSE | GCBA | bar: 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14
1. | 2. | 6 |  | Analizar Dato máximo nivel educativo, inclusión en el modelo y datos | FALSE | GCBA
1. | 2. | 7 |  | Analizar como enviar info a sintys sin duplicados y perder rastreabilidad o con duplicados y rastreabilidad | TRUE | TBP | bar: 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14
1. | 2. | 8 |  | Entregar script de entidad vecinos con documentación de assumptions sobre sus atributos | TRUE | TBP | bar: 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14
1. | 2. | 9 |  | Entrega MVP_1 version preliminar | TRUE | TBP | bar: 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14
1. | 2. | 10 |  | Incluir mail en la tabla de maestros de mail identificando base origen | TRUE | TBP | bar: 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14
1. | 2. | 11 |  | Incluir telefono en la tabla maestro de telefono identificando base origen | TRUE | TBP | bar: 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14
1. | 2. | 12 |  | Generar lote de vecinos para sintys de tabla unificada para el delta de los no identificados en el Broker | TRUE | TBP | bar: 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14
1. | 2. | 13 |  | Validación de lote de Sintys | FALSE | GCBA
1. | 2. | 14 |  | Ingestar lotes de sintys |  | Se requiere recibir la verificación del lote por parte de Sintys | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
1. | 2. | 15 |  | Generar llave broker en vista unificada (llave estática y llave dinámica) |  | Se requiere recibir la verificación del lote por parte de Sintys | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
1. | 2. | 16 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
1. | 2. | 17 |  | Generar diccionario (ver Modelo MEC) | FALSE | GCBA
1. | 2. | 19 |  | Generación de entidad vecino en capa productiva | FALSE | GCBA
1. | 2. | 18 |  | Entrega MVP_1 version final |  | Se requiere recibir la verificación del lote por parte de Sintys | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
1. | 3 |  |  | MVP2. Entidad Programa |  | -
1. | 3 | 1 |  | Identificación de la llave primaria de la Entidad | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
1. | 3 | 2 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
1. | 3 | 3 |  | Armar vista | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
1. | 3 | 4 |  | Entrega MVP_2 version final | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
1. | 3 | 5 |  | Generación de entidad programa en capa productiva | FALSE | GCBA
1. | 4 |  |  | MVP3. Entidad Capacitación
1. | 4 | 1 |  | Identificación de la llave primaria de las entidad capacitación | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 2 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 3 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 4 |  | Entrega Catálogo Programa - Capacitación definitivo | FALSE | GCBA
1. | 4 | 5 |  | Analizar definiciones del catálogo Programa-Capacitación |  | Se requiere recibir la documentación por parte de GCBA | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 6 |  | Armar vista unificada de capacitaciones provenientes de las bases socio_laboral, SIU, SIENFO, GOET, MOODLE, basada en la info del catálogo |  | Se requiere recibir la documentación por parte de GCBA | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 7 |  | Agregar a vista capacitación los atributos que identifiquen el origen de la info y el código usado en origen |  | Se requiere recibir la documentación por parte de GCBA | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 8 | 1 | Analizar atributo tipo de formación, desambiguar, crear tabla de conversión | TRUE | GCBA
1. | 4 | 8 | 2 | Entrega de documentación (diccionario o tabla de conversión o criterios de desambiguación) | TRUE | GCBA
1. | 4 | 8 | 3 | Incorporar a la tabla de conversión del atributo tipo de formación los valores definidos en el catálogo programa-capacitación |  | Se requiere recibir la documentación por parte de GCBA | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 9 |  | Analizar y crear entidad requisitos según catálogo de programas-capacitación | FALSE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 10 |  | Agregar al DER nueva tabla de requisitos, tabla de relación requisitos y capacitaciones, actualizar tabla capacitaciones | FALSE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 11 |  | Analizar atributo plataforma on line utilizar definición catálogo programa-capacitación | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 12 |  | Analizar atributo criterios de asignación utilizar info de catálogo programa-capacitación | FALSE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 13 |  | Analizar atributo de seguimiento con la info del catálogo programa-capacitacion | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 14 | 3 | Analizar atributo incentivo a la terminalidad con valor del catálogo programa-capacitación. | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 14 | 4 | Crear tabla de vinculación entre incentivos y capacitaciones (ver si son más de uno) | FALSE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 15 | 1 | Analizar atributo habilidades y capacidades. Tabla de dominio según catálogo de programa-capacitación | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 15 | 2 | Crear tabla de vinculación entre habilidades-capacidades y capacitaciones (ver si son más de una) | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 16 |  | Analizar atributo sector productivo. Tabla de dominio según definiciones del catálogo programa-capacitación | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 17 |  | Analizar atributo sector estratégico. Tabla de dominio según definiciones del catálogo de programa-capacitación | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 18 |  | Armar vista unificada para entidad capacitación | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 19 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 20 |  | Entrega MVP_3 version final | TRUE | TBP | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
1. | 4 | 21 |  | Generación de entidad Capacitación en capa productiva | FALSE | GCBA
1. | 5. |  |  | MVP4. Entidad Edición Capacitación - Cursada SIENFO - CRMSL
1. | 5 | 1 |  | Identificación de la llave primaria de la entidad edición capacitación | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 2 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 3 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 4 |  | Agregar a vista edición capacitación los atributos que identifiquen el origen de la info y el código usado en origen | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 5 |  | Analizar valores del atributo fecha inicio inscripcion en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 6 |  | Analizar valores del atributo turno en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 7 |  | Analizar valores del atributo fecha limite inscripcion en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 8 |  | Analiar valores del atributo inscripción abierta en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 9 |  | Analiar valores del atributo activo en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 10 |  | Analizar atributo vacantes o cupos en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 11 |  | Analizar atributo porcentaje de asistencia en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 12 |  | Analizar atributo modalidad en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 13 |  | Analizar atributo fecha inicio y fin en edición capacitación. Asumir algún valor para los campos nulos | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 14 |  | Analizar atributo días cursada en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 15 |  | Analizar atributo semestre inicio en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 16 |  | Analizar atributo año inicio en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 17 |  | Analizar y generar relación de edición capacitación y capacitaciones | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 18 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 19 |  | Identificación de la llave primaria de la entidad cursada | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 20 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 21 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 22 |  | Identificación de la llave primaria de la entidad cursada | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 23 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 24 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 25 |  | Atributo fecha_preinscripción se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 26 |  | Atributo fecha_inicio se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 27 |  | Atributo fecha_abandono se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 28 |  | Atributo fecha_egreso se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 29 |  | Atributo promedio obtener y calcular de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 30 |  | Atributo solicito incentivo obtener y calcular de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 31 |  | Atributo porcentaje de asistencia obtener y calcular de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-22 to 2022-11-25
1. | 5 | 32 | 1 | Atributo estado del beneficiario, establecer reglas de negocio para inferir el valor | TRUE | GCBA | bar: 2022-11-28 to 2022-12-02
1. | 5 | 32 | 2 | Entrega de documentación (diccionario o tabla de conversión o criterios de desambiguación) | TRUE | GCBA | bar: 2022-11-28 to 2022-12-02
1. | 5 | 32 | 3 | Incorporar atributos analizados de cursada | TRUE | TBP | bar: 2022-11-28 to 2022-12-02
1. | 5 | 33 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | TRUE | TBP | bar: 2022-11-28 to 2022-12-02
1. | 5 | 34 |  | Generación de entidad Cursada en capa productiva | TRUE | TBP | bar: 2022-11-28 to 2022-12-02
1. | 5 | 35 |  | Entrega MVP_4 version final | TRUE | TBP | bar: 2022-11-28 to 2022-12-02
1. | 5 | 36 |  | Generación de entidad Edición Capacitación - Cursada en capa productiva | FALSE | GCBA | bar: 2022-11-28 to 2022-12-02
1. | 6. |  |  | MVP5. Entidad Edición Capacitación - Cursada GOET - MOODLE
1. | 6 | 1 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 2 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 3 |  | Agregar a vista edición capacitación los atributos que identifiquen el origen de la info y el código usado en origen | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 4 |  | Analizar valores del atributo fecha inicio inscripcion en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 5 |  | Analizar valores del atributo turno en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 6 |  | Analizar valores del atributo fecha limite inscripcion en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 7 |  | Analiar valores del atributo inscripción abierta en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 8 |  | Analiar valores del atributo activo en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 9 |  | Analizar atributo vacantes o cupos en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 10 |  | Analizar atributo porcentaje de asistencia en bases de datos originales | FALSE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 11 |  | Analizar atributo modalidad en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 12 |  | Analizar atributo fecha inicio y fin en edición capacitación. Asumir algún valor para los campos nulos | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 13 |  | Analizar atributo días cursada en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 14 |  | Analizar atributo semestre inicio en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 15 |  | Analizar atributo año inicio en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 16 |  | Analizar y generar relación de edición capacitación y capacitaciones | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 17 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 18 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 20 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 21 |  | Identificación de la llave primaria de la entidad cursada | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 22 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 23 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 24 |  | Atributo fecha_preinscripción se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 25 |  | Atributo fecha_inicio se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 26 |  | Atributo fecha_abandono se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 27 |  | Atributo fecha_egreso se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 28 |  | Atributo promedio obtener y calcular de las bases originales | FALSE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 29 |  | Atributo solicito incentivo obtener y calcular de las bases originales | FALSE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 30 |  | Atributo porcentaje de asistencia obtener y calcular de las bases originales | FALSE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 31 |  | Atributo estado del beneficiario, establecer reglas de negocio para inferir el valor | FALSE | GCBA | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 32 | 1 | Entrega de documentación (diccionario o tabla de conversión o criterios de desambiguación) | FALSE | GCBA | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 32 | 2 | Incorporar atributos analizados de cursada | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 32 | 3 | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 33 |  | Generación de entidad Cursada en capa productiva | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 34 |  | Entrega MVP_4 version final | TRUE | TBP | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 6 | 35 |  | Generación de entidad Edicion Capacitacion - Cursada en capa productiva | FALSE | GCBA | bar: 2022-12-05 to 2022-12-07; 2022-12-12 to 2022-12-16
1. | 7 |  |  | MVP6 . Entidad Edición Capacitación - Cursada SIU - IEL
1. | 7 | 1 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 2 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 3 |  | Agregar a vista edición capacitación los atributos que identifiquen el origen de la info y el código usado en origen | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 4 |  | Analizar valores del atributo fecha inicio inscripcion en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 5 |  | Analizar valores del atributo turno en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 6 |  | Analizar valores del atributo fecha limite inscripcion en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 7 |  | Analiar valores del atributo inscripción abierta en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 8 |  | Analiar valores del atributo activo en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 9 |  | Analizar atributo vacantes o cupos en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 10 |  | Analizar atributo porcentaje de asistencia en bases de datos originales | FALSE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 11 |  | Analizar atributo modalidad en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 12 |  | Analizar atributo fecha inicio y fin en edición capacitación. Asumir algún valor para los campos nulos | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 13 |  | Analizar atributo días cursada en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 14 |  | Analizar atributo semestre inicio en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 15 |  | Analizar atributo año inicio en bases de datos originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 16 |  | Analizar y generar relación de edición capacitación y capacitaciones | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 17 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 18 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 20 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 21 |  | Identificación de la llave primaria de la entidad cursada | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 22 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 23 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 24 |  | Atributo fecha_preinscripción se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 25 |  | Atributo fecha_inicio se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 26 |  | Atributo fecha_abandono se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 27 |  | Atributo fecha_egreso se obtiene de las bases originales | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 28 |  | Atributo promedio obtener y calcular de las bases originales | FALSE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 29 |  | Atributo solicito incentivo obtener y calcular de las bases originales | FALSE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 30 |  | Atributo porcentaje de asistencia obtener y calcular de las bases originales | FALSE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 31 |  | Atributo estado del beneficiario, establecer reglas de negocio para inferir el valor | FALSE | GCBA | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 32 | 1 | Entrega de documentación (diccionario o tabla de conversión o criterios de desambiguación) | FALSE | GCBA | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 32 | 2 | Incorporar atributos analizados de cursada | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 32 | 3 | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 33 |  | Generación de entidad Cursada en capa productiva | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 34 |  | Entrega MVP_4 version final | TRUE | TBP | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7 | 35 |  | Generación de entidad Edicion Capacitacion - Cursada en capa productiva | FALSE | GCBA | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
1. | 7. |  |  | MVP7. Entidad Establecimiento
1. | 8 | 1 |  | Identificación de la llave primaria de la entidad establecimiento | FALSE | TBP | bar: 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17
1. | 8 | 2 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | FALSE | TBP | bar: 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17
1. | 8 | 3 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | FALSE | TBP | bar: 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17
1. | 8 | 4 |  | Agregar a vista establecimiento los atributos que identifiquen el origen de la info y el código usado en origen | FALSE | TBP | bar: 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17
1. | 8 | 5 |  | Analizar los datos de instituciones (Catálogo Programa-Capacitación) vs establecimientos | FALSE | TBP | bar: 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17
1. | 8 | 6 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | FALSE | TBP | bar: 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17
1. | 8 | 7 |  | Entrega MVP_5 version final | FALSE | TBP | bar: 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17
1. | 8 | 8 |  | Generación de entidad Cursada en capa productiva | FALSE | GCBA | bar: 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-02-17
2 |  |  |  | ETAPA 2: ARMAR MODELO VECINO - TRAYECTORIA LABORAL | status | Responsable
2 | 1 |  |  | DISCOVERY BASES CRM EMPLEO - PORTAL EMPLEO - CRM SOCIO LABORAL |  | -
2. | 1. | 1 |  | Analizar información de los KPI que son los UC objeto del Modelado | FALSE | TBP | bar: 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16 to 2023-01-20
2. | 1. | 2 |  | Analizar DER Ontológico | FALSE | TBP | bar: 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16 to 2023-01-20
2. | 1. | 3 |  | Analizar tablas ingestadas de CRM Empleo | FALSE | TBP | bar: 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16 to 2023-01-20; 2023-01-23 to 2023-01-27; 2023-01-30 to 2023-02-03
2. | 1. | 4 |  | Analizar tablas ingestadas de Portal Empleo | FALSE | TBP | bar: 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16 to 2023-01-20; 2023-01-23 to 2023-01-27; 2023-01-30 to 2023-02-03
2. | 1. | 5 |  | Analizar tablas ingestadas de CRM Socio Laboral | FALSE | TBP | bar: 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16 to 2023-01-20; 2023-01-23 to 2023-01-27; 2023-01-30 to 2023-02-03
2. | 1. | 6 |  | Definir los MVP según prioridades | FALSE | TBP | bar: 2023-01-23 to 2023-01-27; 2023-01-30 to 2023-02-03
2. | 1. | 7 |  | Armar Gantt preliminar | FALSE | TBP | bar: 2023-01-23 to 2023-01-27; 2023-01-30 to 2023-02-03
2. | 1. | 8 |  | Armar nuevo DER conceptual preliminar con las entidades relevadas | FALSE | TBP | bar: 2023-01-23 to 2023-01-27; 2023-01-30 to 2023-02-03
2. | 1. | 9 |  | Incluir en el nuevo DER conceptual preliminar los atributos relevados | FALSE | TBP | bar: 2023-01-23 to 2023-01-27; 2023-01-30 to 2023-02-03
2. | 2. |  |  | Entidad Oportunidad Laboral
2. | 2. | 1 |  | Identificación de la llave primaria de la entidad | FALSE | TBP | bar: 2023-01-30 to 2023-02-03; 2023-02-06 to 2023-02-10
2. | 2. | 2 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | FALSE | TBP | bar: 2023-01-30 to 2023-02-03; 2023-02-06 to 2023-02-10
2. | 2. | 3 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | FALSE | TBP | bar: 2023-01-30 to 2023-02-03; 2023-02-06 to 2023-02-10
2. | 2. | 4 |  | Agregar a la entidad los atributos que identifiquen el origen de la info y el código usado en origen | FALSE | TBP | bar: 2023-01-30 to 2023-02-03; 2023-02-06 to 2023-02-10
2. | 2. | 5 |  | Agregar atributos clave a la entidad | FALSE | TBP | bar: 2023-01-30 to 2023-02-03; 2023-02-06 to 2023-02-10
2. | 2. | 6 |  | Analizar entidad Sector Productivo/Perfil Empleo | FALSE | TBP | bar: 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17; 2023-02-22 to 2023-02-24; 2023-02-27 to 2023-03-03
2. | 2. | 7 |  | Desambiguar valores Sector Productivo/Perfil Empleo | FALSE | TBP | bar: 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17; 2023-02-22 to 2023-02-24; 2023-02-27 to 2023-03-03
2. | 2. | 8 |  | Relacionar Oportunidad Laboral con el Programa correspondiente | FALSE | TBP | bar: 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17; 2023-02-22 to 2023-02-24; 2023-02-27 to 2023-03-03
2. | 2. | 9 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | FALSE | TBP | bar: 2023-02-06 to 2023-02-10; 2023-02-13 to 2023-02-17; 2023-02-22 to 2023-02-24; 2023-02-27 to 2023-03-03
2. | 2. | 10 |  | Entrega MVP_? version preliminar | FALSE | TBP | bar: 2023-03-03
2. | 2. | 11 |  | Generación de entidad Oportunidad Laboral en capa productiva | FALSE | GCBA
2. | 3. |  |  | Entidad Registro Laboral Formal
2. | 3. | 1 |  | Analizar relación con Vecinos y Oportunidades Laborales | FALSE | TBP | bar: 2023-02-22 to 2023-02-24; 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10
2. | 3. | 2 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | FALSE | TBP | bar: 2023-02-22 to 2023-02-24; 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10
2. | 3. | 3 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | FALSE | TBP | bar: 2023-02-22 to 2023-02-24; 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10
2. | 3. | 4 |  | Agregar a la entidad los atributos que identifiquen el origen de la info y el código usado en origen | FALSE | TBP | bar: 2023-02-22 to 2023-02-24; 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10
2. | 3. | 5 |  | Agregar atributos clave a la entidad | FALSE | TBP | bar: 2023-02-22 to 2023-02-24; 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10
2. | 3. | 6 |  | Relacionar Registro Laboral con Vecino | FALSE | TBP | bar: 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17
2. | 3. | 7 |  | Relacionar información de entrevistas al registro laboral formal | FALSE | TBP | bar: 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17
2. | 3. | 8 |  | Relacionar Oportunidades Laborales a Registro Laboral | FALSE | TBP | bar: 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17
2. | 3. | 9 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | FALSE | TBP | bar: 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17
2. | 3. | 10 |  | Entrega MVP_? version preliminar | FALSE | TBP | bar: 2023-03-17
2. | 3. | 11 |  | Generación de entidad Registro Laboral Formal en capa productiva | FALSE | GCBA
2. | 4. |  |  | Entidad Intermediación Laboral
2. | 4. | 1 |  | Analizar relación con Vecinos y Oportunidades Laborales | FALSE | TBP | bar: 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-07
2. | 4. | 2 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | FALSE | TBP | bar: 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-07
2. | 4. | 3 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | FALSE | TBP | bar: 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-07
2. | 4. | 4 |  | Agregar a la entidad los atributos que identifiquen el origen de la info y el código usado en origen | FALSE | TBP | bar: 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-07
2. | 4. | 5 |  | Agregar atributos clave a la entidad | FALSE | TBP
2. | 4. | 6 |  | Relacionar Intermediación Laboral con Vecino | FALSE | TBP | bar: 2023-03-27 to 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14
2. | 4. | 7 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | FALSE | TBP | bar: 2023-03-27 to 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14
2. | 4. | 8 |  | Entrega MVP_? version preliminar | FALSE | TBP | bar: 2023-04-10 to 2023-04-14
2. | 4. | 9 |  | Generación de entidad Intermediación Laboral Formal en capa productiva | FALSE | GCBA | bar: 2023-04-14
2. | 5. |  |  | Entidad Organizaciones
2. | 5. | 1 |  | Identificación de la llave primaria de la entidad | FALSE | TBP | bar: 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14
2. | 5. | 2 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | FALSE | TBP | bar: 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14
2. | 5. | 3 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | FALSE | TBP | bar: 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14
2. | 5. | 4 |  | Agregar a la entidad los atributos que identifiquen el origen de la info y el código usado en origen | FALSE | TBP | bar: 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14
2. | 5. | 5 |  | Agregar atributos clave a la entidad | FALSE | TBP | bar: 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
2. | 5. | 6 |  | Relacionar Organizaciones con Intermediacion Laboral | FALSE | TBP | bar: 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
2. | 5. | 7 |  | Relacionar Organizaciones con Oportunidades Laborales | FALSE | TBP | bar: 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
2. | 5. | 8 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | FALSE | TBP | bar: 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
2. | 5. | 9 |  | Entrega MVP_? version preliminar | FALSE | TBP | bar: 2023-04-28
2. | 5. | 10 |  | Generación de entidad Organizaciones en capa productiva | FALSE | GCBA
2. | 6. |  |  | Entidad Incentivos
2. | 6. | 1 |  | Identificación de la llave primaria de la entidad | FALSE | TBP | bar: 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
2. | 6. | 2 |  | Analizar las distintas fuentes origenes que proveen información | FALSE | TBP | bar: 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
2. | 6. | 3 |  | Verificar Análisis de calidad (criterios mínimos) de las variables por atributo | FALSE | TBP | bar: 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
2. | 6. | 4 |  | Agregar a la entidad los atributos que identifiquen el origen de la info y el código usado en origen | FALSE | TBP | bar: 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
2. | 6. | 5 |  | Agregar atributos clave a la entidad | FALSE | TBP | bar: 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12
2. | 6. | 6 |  | Relacionar Incentivos con Vecinos | FALSE | TBP | bar: 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12
2. | 6. | 7 |  | Relacionar Incentivos con Programas | FALSE | TBP | bar: 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12
2. | 6. | 8 |  | Generar documentación para entregable (scripts, conteos, der) | FALSE | TBP | bar: 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12
2. | 6. | 9 |  | Entrega MVP_? version preliminar | FALSE | TBP | bar: 2023-05-12
2. | 6. | 10 |  | Generación de entidad Incentivos en capa productiva | FALSE | GCBA

## MVP
Etapa | MVP |  | Fecha
1 | 1 | Entidad Vecino | 21/10/2022
1 | 2 | Entidad Programa | 21/10/2022
1 | 3 | Entidad Capacitación | 2022-11-11
1 | 4 | Entidad Edición Capacitación - Cursada Bases CRMSL y SIENFO | 2022-02-12
1 | 5 | Entidad Edición Capacitación - Cursada Bases GOET y MOODLE | 16/12/2022
1 | 6 | Entidad Edición Capacitación - Cursada Base SIU, IEL | 30/12/2022 | 2 1/2 meses con discovery previo. 5 Entidades
1 | 7 | Entidad Establecimiento | 17/02/2023
2 | 1 | Entidad Oportunidad Laboral | 2023-03-03
2 | 2 | Entidad Registro Laboral Formal | 17/03/2023
2 | 3 | Entidad Intermediación Laboral | 14/04/2023
2 | 4 | Entidad Organizaciones | 28/04/2023
2 | 5 | Entidad Incentivos | 2023-12-05 | 4 meses sin discovery previo. 5 Entidades

## VISTA LOCAL (hidden)
COLUMNA | UBICACIÓN LIZA | Denominación | Tabla
HORIZONTAL | uu.NroPartidaHorizontal | l | [Local]
MATRIZ | uu.NroPartidaMatriz | uu | [UsigUbicacion]
SECCION | uu.Sección
MANZANA | uu.Manzana
PARCELA | uu.Parcela
SUPERFICIE TOTAL | l.SuperficieTotal
SUPERFICIE CUBIERTA | l.SuperficieCubierta
CALLE | uu.NombreCalle
PUERTA | uu.NumeroPuerta
PISO | l.Piso
DPTO | l.Depto
CUIT | l.Cuit
RAZON SOCIAL | l.RazonSocial
NRO HABILITACION | **
FECHA DE HABILITACIÓN | **